## 需求与功能开发周期列表
需求编号 | 需求项目名称 | 需求人 | 部门 | 类型 | 需求日期 | 预上线日期 | 需求描述 | 负责人/开发人 | 周期 | 开始日期 | 测试日期 | 状态 | 实际上线日期 | 后续跟踪说明
No.000001 | 商品分类导航静态化 | 赵小伟 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-12 12:00 | 2014-03-12 20:00 | 前台网站所有引用鼠标移靠提示商品分类导航的信息实现静态化 | 蔡益平/ | 1 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 完成
No.000002 | 商品列表页面分类选择隐藏 | 赵小伟 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-12 | 2014-03-12 20:00 | 产品搜索页面中产品列表之上的分类先隐藏 只去除产品个数 | 蔡益平/蔡益平 | 1 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 完成
No.000003 | 商品详细页面评论与提问数据缓存化 | 赵小伟 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-12 | 2014-03-12 20:00 | 商品详细页面评论与提问数据缓存化，具体可以按照部分最新数据缓存 | 蔡益平/冯尧 | 1 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 完成
No.000004 | 后台新增商品 | 赵小伟 | 公司 | 网站后台 | 2014-03-12 |  | 后台新增商品功能 | 蔡益平/冯尧 | 1 |  |  | 完成 |  | 止2014-3-20 上传新品还有问题
No.000005 | 服务器的网络节点排查 |  | 公司 | 网络硬件 | 2014-03-17 |  | 根据云盾反映 云盾服务器请求我们web服务器存在不稳定的情况 请机房排查相关节点 | 周建龙 | 1 |  |  | 进行中
No.000006 | 后台操作问题 | 孙庆晓 | 客服部 | 网站后台 | 2014-03-17 | 2014-03-25 21:00 | 客户现在所有的评论和咨询在新后台都不能显示，客户评论没有全选功能，之前网页的客户发表的意见与反馈功能现在都没有了 | 蔡益平/张连印 | 2 | 2014-03-20 | 2014-03-24 | 就绪
No.000007 | 后台操作问题 | 孙庆晓 | 客服部 | 网站后台 | 2014-03-17 | 2014-03-25 21:00 | 订单审核页面中 针对客服备注与收货人信息 新增修改功能（没有操作日志） | 蔡益平/张连印 | 2 | 2014-03-20 | 2014-03-24 | 就绪
No.000008 | 后台操作问题 | 孙庆晓 | 客服部 | 网站后台 | 2014-03-17 | 2014-03-25 21:00 | 在已发货订单管理页面新增手工完成订单功能（客服可以手工进行订单的完成功能） | 蔡益平/张连印 | 2 | 2014-03-20 | 2014-03-24 | 就绪
No.000009 | 后台操作问题 | 孙庆晓 | 客服部 | 网站后台 | 2014-03-17 | 2014-03-25 21:00 | 订单列表页面去除 运费 订单状态 和收货人手机列 同时调整会员列 显示会员登录帐号 并添加新开窗口的链接功能 会员的详情页面 | 蔡益平/张连印 | 2 | 2014-03-20 | 2014-03-24 | 就绪
No.000010 | 后台操作问题 | 孙庆晓 | 客服部 | 网站后台 | 2014-03-17 | 2014-03-25 21:00 | 在订单确认页面与新增订单页面中针对点击商品前台链接为新开窗口显示 | 蔡益平/张连印 | 2 | 2014-03-20 | 2014-03-24 | 就绪
No.000011 | 订单跟踪（GA cps） | 刘杰 | 市场部 | 网站前台 | 2014-03-11 | 2014-03-19 21:00 | 所有页面添加浏览量和完成订单时的订单跟踪 | 蔡益平/张连印 | 1 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 进行中
No.000012 | 网站首页导航 保健酒二级导航异常 | 大老板 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-17 | 2014-03-19 21:00 | 网站首页导航 保健酒二级导航异常 鼠标移开后自动消失二级导航 | 蔡益平/蔡益平 | 1 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 完成 | 2014-03-19 12:00
No.000013 | 会员取回密码 | 王凌云 | 市场部 | 网站前台 | 2014-03-11 | 2014-03-25 22:00 | 会员通过Email 与 手机号取回密码（目前页面没有美化） | 蔡益平/张马 | 5 | 2014-03-18 | 2014-03-21 | 进行中
No.000014 | 商品相关信息刷新缓存改进 | 王凌云 | 市场部 | 网站前台 | 2014-03-18 |  | 针对商品相关信息刷新缓存改进性能 | 蔡益平/冯尧 |  | 2014-03-19 |  | 进行中
No.000015 | 产品详细页面改版 | 赵小伟 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-17 | ———————— | 针对商品详细页面改版 美工进行设计与静态化页面 | 唐琴 | 5 | 2014-03-17 | ———— | 进行中
No.000016 | 商品导航之新品链接 | 大老板 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-19 |  | 商品导航之新品链接 | 蔡益平/蔡益平 |  |  |  | 等待
No.000017 | 网站商品图片水印问题 | 大老板 | 公司 | 网站前台 | 2014-03-17 |  | 网站商品图片水印问题，换新的水印图片 | 蔡益平/冯尧 | 2 | 2014-03-20 |  | 进行中
No.000018
No.000019
Note on A1: 作者: N00000001